## Aufgabe 1
Schwachstellenanalyse | [5 empty] | FAZ | Frühester Anfangszeitpunkt
[6 empty] | FEZ | Frühester Endzeitpunkt
Nr. |  | D |  |  |  | SAZ | Spätester Anfangszeitpunkt
FAZ | GP | FEZ |  |  |  | SEZ | Spätester Endzeitpunkt
SAZ | FP | SEZ |  | Kritischer Pfad |  | GP | Gesammtpuffer |  | SEZ-FEZ
[6 empty] | FP | Freier Puffer
1 |  | 1 | 2 |  | 2 |  | 3 |  | 1 |  |  |  | 8 |  | 1 | 9 |  | 2 | 10 |  | 1 | 11 |  | 1 | 12 |  | 2 | 14 |  | 1 | 15 |  | 1
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |  | 3 | 5 | 4 |  |  |  | 9 | 0 | 10 | 10 | 0 | 12 | 12 | 0 | 13 | 13 | 0 | 14 | 14 | 1 | 16 | 17 | 0 | 18 | 18 | 0 | 19
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |  | 8 | 5 | 9 |  |  |  | 9 | 0 | 10 | 10 | 0 | 12 | 12 | 0 | 13 | 13 | 0 | 14 | 15 | 1 | 17 | 17 | 0 | 18 | 18 | 0 | 19
[7 empty] | 4 |  | 1 | 6 |  | 1 | [12 empty] | 13 |  | 3
[7 empty] | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | [12 empty] | 14 | 0 | 17
[7 empty] | 7 | 0 | 8 | 8 | 4 | 9 | [12 empty] | 14 | 0 | 17
[7 empty] | 5 |  | 1 | 7 |  | 5
[7 empty] | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 9
[7 empty] | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 9

## Aufgabe 2
FIBU-SAP
Nr. |  | D
FAZ | GP | FEZ
SAZ | FP | SEZ
1 |  | 1 | 2 |  | 5 | 3 |  | 2 | 4 |  | 2 | 5 |  | 6 | 8 |  | 8 | 10 |  | 1 | 11 |  | 1 | 12 |  | 5 | 16 |  | 2
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 5 | 8 | 8 | 0 | 10 | 10 | 0 | 16 | 16 | 0 | 24 | 24 | 0 | 25 | 25 | 0 | 26 | 26 | 0 | 31 | 33 | 0 | 35
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 5 | 8 | 8 | 0 | 10 | 10 | 0 | 16 | 16 | 0 | 24 | 24 | 0 | 25 | 25 | 0 | 26 | 28 | 0 | 33 | 33 | 0 | 35
[12 empty] | 6 |  | 10 | 9 |  | 1 | [6 empty] | 13 |  | 5
[12 empty] | 10 | 0 | 20 | 22 | 2 | 23 | [6 empty] | 26 | 2 | 31
[12 empty] | 14 | 4 | 24 | 24 | 2 | 25 | [6 empty] | 28 | 2 | 33
[12 empty] | 7 |  | 12 | [9 empty] | 14 |  | 7
[12 empty] | 10 | 0 | 22 | [9 empty] | 26 | 0 | 33
[12 empty] | 12 | 0 | 24 | [9 empty] | 26 | 0 | 33

## Aufgabe 3
Server Raum
Nr. |  | D
FAZ | GP | FEZ
SAZ | FP | SEZ
1 |  | 1 |  | 2 |  | 7 | 4 |  | 2 | 7 |  | 2 | 8 |  | 1 | 10 |  | 1
0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 8 | 8 | 0 | 10 | 10 | 0 | 12 | 12 | 1 | 13 | 14 | 0 | 15
6 | 0 | 7 |  | 8 | 0 | 9 | 9 | 0 | 11 | 11 | 0 | 13 | 13 | 1 | 14 | 14 | 0 | 15
|  |  |  | 3 |  | 2 | 5 |  | 5 |  |  |  | 9 |  | 2
|  |  |  | 1 | 5 | 3 | 3 | 0 | 8 |  |  |  | 12 | 0 | 14
|  |  |  | 4 | 0 | 6 | 6 | 0 | 11 |  |  |  | 13 | 0 | 14
[7 empty] | 6 |  | 1
[7 empty] | 3 | 0 | 4
[7 empty] | 10 | 0 | 11
Woche | 19 | 20 | 21 | 22
Mo | 8 | 15 | 22 | 29
Di | 9 | 16 | 23 | 30
Mi | 10 | 17 | 24 | 1
Do | 11 | 18 | 25 | 2
Fr | 12 | 19 | 26 | 3
Sa | 13 | 20 | 27 | 4
So | 14 | 21 | 28 | 5
b) Wenn die beschaffung bei Nummer 2 von 7 auf 2 Tagge geürzt werden kann, verringert sich die Dauer um 5 Tage, Abgabe ist also am 19.
c) Weitere Maßnahmen:
Mehr Mitarbeiter
Mehr Überstunden
Arbeit am Wochenende