## Aufgabe 1
Schwachstellenanalyse
| 1 |  | 1
| 0 | 0 | 1
| 0 | 0 | 1
| 2 |  | 2
| 1 | 0 | 3
| 1 | 0 | 3
| 3 |  | 1 | 4 |  | 1 | 5 |  | 1
| 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 4
| 8 | 5 | 9 | 7 | 0 | 8 | 3 | 0 | 4
|  |  |  | 6 |  | 1 | 7 |  | 5
|  |  |  | 4 | 4 | 5 | 4 | 0 | 9
|  |  |  | 8 | 4 | 9 | 4 | 0 | 9
| 8 |  | 1
| 9 | 0 | 10
| 9 | 0 | 10
| 9 |  | 2
| 10 | 0 | 12
| 10 | 0 | 12
| 10 |  | 1
| 12 | 0 | 13
| 12 | 0 | 13
| 11 |  | 1
| 13 | 0 | 14
| 13 | 0 | 14
| 12 |  | 2 | 13 |  | 3
| 14 | 1 | 16 | 14 | 0 | 17
| 15 | 1 | 17 | 14 | 0 | 17
| 14 |  | 1
| 17 | 0 | 18
| 17 | 0 | 18
| 15 |  | 1
| 18 | 0 | 19
| 18 | 0 | 19

## Aufgabe 2
FIBU-SAP
| 1 |  | 1
| 0 | 0 | 1
| 0 | 0 | 1
| 2 |  | 5
| 1 | 0 | 6
| 1 | 0 | 6
| 3 |  | 2
| 6 | 0 | 8
| 6 | 0 | 8
| 4 |  | 2
| 8 | 0 | 10
| 8 | 0 | 10
| 5 |  | 6 | 6 |  | 10 | 7 |  | 12
| 10 | 0 | 16 | 10 | 3 | 20 | 10 | 1 | 22
| 10 | 0 | 16 | 13 | 2 | 23 | 11 | 0 | 23
| 8 |  | 8 | 9 |  | 1
| 16 | 0 | 24 | 22 | 1 | 23
| 16 | 0 | 24 | 23 | 1 | 24
| 10 |  | 1
| 24 | 0 | 25
| 24 | 0 | 25
| 11 |  | 1
| 25 | 0 | 26
| 25 | 0 | 26
| 12 |  | 5 | 13 |  | 5 | 14 |  | 7
| 26 | 2 | 31 | 26 | 2 | 31 | 26 | 0 | 33
| 28 | 2 | 33 | 28 | 2 | 33 | 26 | 0 | 33
| 15 |  | 2
| 33 | 0 | 35
| 33 | 0 | 35

## Aufgabe 3
Server Raum
| 1 |  | 1
| 0 | 0 | 1
| 0 | 0 | 1
| 2 |  | 7 |  | 3 |  | 2
| 1 | 0 | 8 |  | 1 | 2 | 3
| 1 | 0 | 8 |  | 3 | 0 | 5
| 4 |  | 2 |  | 5 |  | 5 | 6 |  | 1
| 8 | 0 | 10 |  | 3 | 2 | 8 | 3 | 6 | 4
| 8 | 0 | 10 |  | 5 | 2 | 10 | 9 | 6 | 10
| 7 |  | 2
| 10 | 0 | 12
| 10 | 0 | 12
| 8 |  | 1 |  | 9 |  | 2
| 12 | 1 | 13 |  | 12 | 0 | 14
| 13 | 1 | 14 |  | 12 | 0 | 14
| 10 |  | 1
| 14 | 0 | 15
| 14 | 0 | 15
| Woche | 19 | 20 | 21 | 22
| Mo | 8 | 15 | 22 | 29
| Di | 9 | 16 | 23 | 30
| Mi | 10 | 17 | 24 | 1
| Do | 11 | 18 | 25 | 2
| Fr | 12 | 19 | 26 | 3
| Sa | 13 | 20 | 27 | 4
| So | 14 | 21 | 28 | 5
b) Übergabe ist also am 24.
c) Es müssen 2 bzw 3 Tage Arbeit gekürzt werden.
Man kann die Tests weglassen (8,9)
Die restlichen Punkte können nicht gekürtzt werden.